## Taulukko1
User story | Tasks | Checked out | Status | Estimate | ma | ti | ke | to | pe | la | su
[5 empty] | 2015-01-12 | 2015-01-13 | 2015-01-14 | 2015-01-15 | 2015-01-16 | 2015-01-17 | 2015-01-18
Työkalut | Docsi pystyyn |  | Done |  | 2015-01-12: 0.5; 2015-01-13: 0; 2015-01-14: 0; 2015-01-15: 0
| Slack |  | Done |  | 2015-01-12: 0.5; 2015-01-13: 0; 2015-01-14: 0; 2015-01-15: 0
| Scrumban |  | Done |  | 2015-01-12: 0.5; 2015-01-13: 0.5; 2015-01-14: 0; 2015-01-15: 0
| Kalenteri |  | Done |  | 2015-01-12: 0.5; 2015-01-13: 0; 2015-01-14: 0; 2015-01-15: 0
| Github repo |  | Done |  | 2015-01-12: 0.25; 2015-01-13: 0.25; 2015-01-14: 0; 2015-01-15: 0
| Branchaus |  | Done |  | 2015-01-12: 0.25; 2015-01-13: 0.25; 2015-01-14: 0; 2015-01-15: 0
Alustan valinta | Valitaan kieli |  | Done |  | 2015-01-12: 0.5; 2015-01-13: 0; 2015-01-14: 0; 2015-01-15: 0
| Railsin asennus |  | Done |  | 2015-01-12: 10; 2015-01-13: 5; 2015-01-14: 0; 2015-01-15: 0
Yhteys asiakkaaseen | Tapaamisen sopiminen/Kosunen |  | Done |  | 2015-01-12: 0.25; 2015-01-13: 0; 2015-01-14: 0; 2015-01-15: 0
| Neuvotteluhuoneen varaus |  | Done |  | 2015-01-12: 0.25; 2015-01-13: 0; 2015-01-14: 0; 2015-01-15: 0
Tapaamisen Agenda | Agendan muodostaminen |  | Done |  | 2015-01-12: 1; 2015-01-13: 1; 2015-01-14: 0; 2015-01-15: 0
Yhteensä |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Jäljellä |  |  |  | Sprint 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!